## Projet
PROJET MARKETPLACE | 25.10.2016
CATEGORIE | BUG/EVOLUTION/MODIFICATION /DONNEES/SUIVI | Sujet | Remarques | Réponses | Tâches | Charge | LOT | Statut
Offres/Produits | DONNEES | Manque RIBIMEX (Archive export Google Drive) |  |  | RIM | 0.25 | 1 | OK
Offres/Produits | DONNEES | Manque WOLF |  |  | RIM | 0.25 | 1 | OK
Offres/Produits | FONCTIONNEL/EVOLUTION | Transmettre puis modifier les modèles (+formulaires) des champs obligatoires |  |  | RIM/JJL/BR | 1 | 1 | OK
Offres/Produits | BUG | Affichage code TVA au lieu de TVA |  |  | RIM | 0.5 | 1 | OK
Offres/Produits | MODIFICATION | Notification mail / Produit/Offre modifié --> 1 fournisseur par mail pour les administrateurs | L'administrateur reçoit un email avec un document contenant dans chaque ligne: le code fournisseur, code produit, libellé et description du produit créé ou modifié, ainsi qu'un document contenant les codes produits et le prix si une offre a été modifiée. L'administrateur devra par la suite se connecter au market place et valider les produits concernés puis les exporter vers l'ERP. |  | RIM | 2 | 1 | OK
Offres/Produits | EVOLUTION | Notification mail / Réception d'un document enrichi par le fournisseur | S'agit-il du document de flux de commandes ou bien du catalogue produits? (dans le cas de catalogue c'est OK: reception d'un mail avec le cataloque chargé en pièce jointe) | Catalogue / Produits - Quand le fournisseur modifie une donnée. | RIM | 2 | 1 | OK
Global | MODIFICATION | Traitement exécuté par fournisseur (paramétrage en dur à extraire !!!) - Paramétrage à mettre en place | Les traitements se font par requêtes dans les tables "AspNetUsers", mp_produits etc. Tous les paramètres configurables ne devraient pas être changés lors de l'execution du programme, sauf quelques un qui sont accessible par l'administrateur via l'interface market place, le reste se trouve dans Web.Config (en xml) | Tout les traitements et application web qui contiennent des données en DUR. Exemple : Numéro de fournisseur, paramétrage, FTP, … Il faudrait une page de paramétrage pour un super-administrateur pour l'informatique. On doit avoir accès à l'ensemble. Ce qui évitera d'avoir des paramétrages en DUR dans l'ensemble du projet. | RIM/CDE/RC | 4 | 1 | OK
Global | DONNEES | Création administrateur MVD (Marlène) |  |  | RIM | 0.25 | 1 | OK
Flux | SUIVI | Pour JJ (origine Patricia/Sylvie), commandes pas à jour ?!? A analyser | Tous les fournisseurs? Et à partir de quelle date? Comment sait-on qu'elles sont pas à jour? | Je te propose d'aller voir Patricia et Sylvie pour les questionner. | CDE/RIM | 1 | 1
Flux - Offres.Produits | DONNEES | Contrôler la récupération de toutes les informations (pertes de données ???) | Toutes les données saisies lors de la création d'un produit sont récupérées dans les pages modification et validation. Un produit à la base ne peut être créé si des champs obligatoires ne sont pas remplis ou si le format d'image ne passe pas. Ensuite, un administrateur doit obligatoirement valider les nouvelles données avant des les integrer à l'ERP. L'integration à la BE se fait alors automatiquement. | Il faut que JJ nous donne un exemple de sa perte de données. | RIM | 1 | 1
Global | FONCTIONNEL | Mise en place d'une cartographie des flux (manuel, automatisation, qui fait quoi) | - |  | CDE/RIM | 0.5 | 2
Global | EVOLUTION | Automatisation et contrôle de l'ensemble des flux | - |  | RIM | 5 | 2 | En cours
Offres/Produits | EVOLUTION | Administrateur / Liste des fournisseurs pour suivi |  |  | RIM | 1 | 2 | OK
Offres/Produits | MODIFICATION | Administrateur / Produits modifiables suite validation |  |  | RIM | 0.25 | 2 | OK
Offres/Produits | SUIVI | Projet Elaboration tarifaire | - |  | CDE/RIM/HD | 1 | Informatif
Offres/Produits | FONCTIONNEL | Quid du code produit (gestion du compteur) quand il y a une création ? (+affichage du code produit) | Code produit ERP est créé automatiquement par incrémentation. | ---- ?!? ---- On regardera tout ça ensemble. | RIM | 2 | 2
Offres/Produits | MODIFICATION | Contrôle de la longueur des champs |  |  | RIM |  |  | OK
Offres/Produits | FONCTIONNEL/MODIFICATION | Quid des infos manquantes ou existantes dans l'ERP ? Privilèges écrasement ? Validation manuelle ? | Comme l'administrateur valide les produits avant de les exporter vers l'ERP, on doit s'assurer que tous les champs sont remplis et ne contiennent pas d'erreurs. On pourra toujours modifier un produit si l'on constate des erreurs par la suite, même après validation. Ces modifications écrasent les données existantes dans l'ERP après l'export. |  | RIM | 1 | 2
Offres/Produits | EVOLUTION | Rapport CSV (Excel) identique au traitement VTOM (ancien traitement) - Ex: prix de cession, etc… |  |  | RIM | 2 | 2
Offres/Produits | EVOLUTION | Vérification du document fournisseur |  | A définir avec JJ et surtout voir la faisabilité. | RIM | 1 | 2
Flux | MODIFICATION | MAJ des prix par l'outil + validation JJL/Laurence - A définir | - |  | RIM | 3 | 2
Flux | MODIFICATION | Suppression EXCEL (techniquement ingérable) - Gestion des flux COMMANDES/TRACKING par une table ORACLE | - |  | CDE/RIM | 2 | 3 | OK
Flux | EVOLUTION | Notification mail / Relation-clients pour le tracking et saisie numéro de facture - Redirection vers site web MARKET | - |  | CDE/RIM | 5 | 3
[5 empty] | Total max | 36